|  |
| --- |
| **REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE** |
|  |
| **MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL****DIRECTION DE L’AMENAGEMENT RURAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PLAN PREVISONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2014** |
|
| **Ref,** | **Réalisations envisagées** | **Service de financement** | **Type de marché** | **Mode de passation** | **Date prévue de lancement de la sélection** | **Date prévue d'attribution du contrat** | **Date prévue de démarrage des prestations** | **Date prévue d'achèvement des prestations** |
| **1** | Travaux d’aménagement des périmètres irrigués, sous pluies et jardins de fermmes à Venja au Hodh El Charghui  | **Budget Etat** | **Travaux** | **AON** | **Mars-14** | **Mai-14** | **Mai-14** | **Sept-14** |
| **2** | Etude géophysiques et d’implantation de forages pastoraux et pour irrigation à Venja au Hodh El Charghui | **Budget Etat** | **Travaux** | **DP** | **Mars-14** | **Mai-14** | **Mai-14** | **Juillet-14** |
| **3** | **Travaux de réalisation de forages à Venja au Hodh El Charghui** | **Budget Etat** | **Travaux** | **AON** | **Juillet-14** | **Sept-14** | **Sept-14** | **Nov-14** |
| **4** | **Travaux de construction de château d’eau pour l’irrigation à Venja au Hodh El Charghui** | **Budget Etat** | **Travaux** | **AON** | **Juillet-14** | **Sept-14** | **Sept-14** | **Nov-14** |
| **5** | **Contrôle et suivi des travaux à Venja au Hodh El Charghui**  | **Budget Etat** | **Prestation Int.** | **DP** | **Mars-14** | **Mars-14** | **Mai-14** | **Nov-14** |
| **6** | Travaux d’aménagement du PI de El Wastaa (800 ha) et MBakh au Trarza  | **Budget Etat** | **Travaux** | **AON** | **Mars-14** | **Mai-14** | **Mai-14** | **Nov-14** |
| **7** |  **Contrôle et suivi des travaux d’aménagement du PI de El Wastaa (800 ha) et MBakh au Trarza** | **Budget Etat** | **Prestation Int.** | **DP** | **Mars-14** | **Mai-14** | **Mai-14** | **Nov-14** |
| **8** | **Etude d’aménagement PI au Trarza, Brakna et Gorgol**  | **Budget Etat** | **Prestation Int.** | **DP** | **Mars-14** | **Mai-14** | **Mai-14** | **Sept-14** |
| **9** |  **Etude de faisabilité et APD de grands barrages**  | **Budget Etat** | **Prestation Int.** | **DP** | **Mars-14** | **Mai-14** | **Mai-14** | **Sept-14** |
| **10** | **Travaux des barrages de Bargatanni, El Ghargua et Morfiali** | **Budget Etat** | **Travaux** | **AON** | **Mars-14** | **Mai-14** | **Mai-14** | **Fév-15** |
| **11** | **Contrôle et suivi des travaux des barrages de Bargatanni, El Ghargua et Morfiali** | **Budget Etat** | **Travaux** | **AON** | **Mars-14** | **Mai-14** | **Mai-14** | **Fév-15** |
| **12** | **Fourniture et pose des clôtures dans les Wilayas agro-pastorales**  | **Budget Etat** | **Fourniture + travaux** | **AON** | **Mars-14** | **Mai-14** | **Mai-14** | **Fév-15** |
| **13** | **Réalisation APD zones humides de Vedra** | **Budget Etat** | **Prestation Int.** | **DP** | **Mars-14** | **Mai-14** | **Mai-14** | **Sept-14** |

**Le Directeur de l’aménagement Rural**

**Mohamed ould SIDINA**