|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**  **DIRECTION DE L’ELEVAGE** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **PLAN PREVISONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2014** | | | | | | | | |
|
| **Réf,** | **Réalisations envisagées** | **Service de financement** | **Type de marché** | **Mode de passation** | **Date prévue de lancement de la sélection** | **Date prévue d'attribution du contrat** | **Date prévue de démarrage des prestations** | **Date prévue d'achèvement des prestations** | |
| **1** | **Réalisation des parcs de vaccination** | **Budget Etat** | **Travaux** | **AON** | **Mars-14** | **Avril-14** | **Mai-14** | **Septembre-14** | |
| **2** | **Fourniture de matériels vétérinaires et fourniture spécifiques** | **Budget Etat** | **Fourniture** | **DP** | **Mars-14** | **Avril-14** | **Mai-14** | **Mai-14** | |
| **3** | **Fourniture de médicaments vétérinaires** | **Budget Etat** | **Fourniture** | **AON** | **Mars-14** | **Avril-14** | **Mai-14** | **Mai-14** | |
| **4** | **Fourniture de matériel et produits d’insémination artificielle** | **Budget Etat** | **Fourniture** | **AON** | **Mars-14** | **Avril-14** | **Mai-14** | **Juin-14** | |

**Le Directeur de l’Elevage**

**Lemrabott ould Mekhalla**