## PPM consolidé
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU DEVELOPPEMENT
DIRECTION DES PROJET EDUCATION - FORMATION (DPEF)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES (2014)
|  | Source de finance- | Nature du marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue pour l’attribution | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement des prestations
Réf. | Réalisations envisagées |  |  |  |  | du contrat
I/ Travaux
1 | Extension et réhabilitation des locaux des établissements FTP | AFD | Travaux | AON | 2014-03-01 | 2014-04-30 | 2014-06-14 | 2014-11-11
2 | Travaux de construction de 4 collèges à l’intérieur du pays | AECID | Travaux | AON | 2013-08-15 | 2014-03-13 | 2014-04-12 | 2014-12-08
3 | Construction d'un mémorial pour la FLSH | FKDA | Travaux | AON | 2014-06-01 | 2014-07-16 | 2014-08-15 | 2014-11-13
4 | Construction de la FSJH,de la RF, du Rest Univ,de la Mosquée et Commerce | FSD | Travaux | AOI | 2014-05-01 | 2014-08-29 | 2014-09-28 | 2016-09-17
5 | Construction de 35 écoles dans les chefs lieux régionaux | FSD | Travaux | AOI | 2014-05-01 | 2014-08-29 | 2014-10-13 | 2015-07-10
6 | Travaux de construction de 13 collèges à l’intérieur du pays | IDA/GPE | Travaux | AOI | 2014-03-01 | 2014-04-30 | 2014-06-29 | 2015-02-24
7 | Travaux des extensions des ENIs | IDA/GPE | Travaux | AON | 2014-06-01 | 2014-07-16 | 2014-08-15 | 2015-07-01
8 | Travaux de construction d'un collège à l’intérieur du pays | GVT | Travaux | AON | 2014-05-01 | 2014-06-15 | 2014-07-15 | 2015-03-12
9 | Réalisation d’une cuve à eau de 100 m3 : | GVT | Travaux | AON | 2014-05-01 | 2014-06-15 | 2014-07-15 | 2014-10-13
10 | Apprêtement du site du nouveau Campus | GVT | Travaux | AON | 2014-09-01 | 2014-10-16 | 2014-11-15 | 2015-02-13
II/ Fournitures
1 | Edition / impression de manuels (800.000 manuels) | AFD | Fourniture | AOI | 2014-02-02 | 2014-05-04 | 2014-07-01 | 2014-11-02
2 | Acquisition équipements pour le Système de suivi | IDA | Fourniture | AOI | 2014-05-01 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-10-28
3 | Fourniture d’équipements pour BUC-PU-CED | GVT | Fourniture | AOI | 2014-04-01 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-10-28
4 | Equipement du restaurant provisoire | GVT | Fournture | AON | 2014-04-01 | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-09-28
5 | Acquistion de quelques voitures pour le nouveau Campus | GVT | Fournture | AON | 2014-04-01 | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-09-28
6 | Equipement de salles de classe | BID | Fournture | AON | marché déjà lancé
7 | Acquistion d'équipements de laboratoires pour la FST | BID | Fournture | AOI | lancé | 2014-02-16 | 2014-03-18 | 2014-05-17
8 | Acquistion d'équipements pour les résidences Garçons | FKDA | Fournture | AOI | 2014-05-01 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-11-27
III/ Prestations Intellectuelles
1 | Elaboration cadre référence formation qualifiante | BID | Consultant | SBQC | lancé | 2014-02-01 | 2014-02-15 | 2014-03-31
2 | Elaboration MDP PALAM | BID | Consultant | SBQC | lancé | 2014-03-09 | 2014-03-01 | 2014-04-15
3 | Identification secteurs porteurs, filières, partenaires et formateurs | BID | Consultant | SBQC | 2014-02-12 | 2014-07-12 | 2014-08-01 | 2014-10-01
4 | Formation qualifiante de jeunes analphabètes (3.000) | BID/GVT | Formation | SBQC | lancé | 2014-05-15 | 2014-06-01 | 2015-05-31
5 | Alphabétisation fonctionnelle de femmes analphabètes (10.000) | BID | Formation | SBQC | lancé | 2014-05-15 | 2014-06-01 | 2015-05-31
6 | Education primaire non formelle des enfants déscolarisés (8.000) | BID | Formation | SBQC | lancé | 2014-05-15 | 2014-06-01 | 2015-05-31
7 | Développement ingénierie formation/insertion - élaboration curricula de la formation qualifiante | BID | Consultant | ED avec INAP FTP
8 | Convention de jumelage pour AT aux établissements FTP | IDA | AT, Formation | SBQ | 2014-03-01 | 2014-05-15 | 2014-07-01 | 2015-12-01
9 | Convention de jumelage pour AT à l'INAP-FTP | IDA | AT, Formation | SBQ | 2014-03-01 | 2014-05-15 | 2014-07-01 | 2015-07-01
10 | Élaboration du cadre normatif pour certification des compétences (INAP FTP) | IDA | Consultant | SBQC | 2014-03-01 | 2014-05-01 | 2014-07-01 | 2014-12-31
11 | Suivi des travaux d'exécution des 13 collèges GPE | IDA/GPE | Consultant | SBQC | 2014-05-01 | 2014-06-30 | 2014-08-29 | 2015-04-26
12 | Elaboration d'une base de donnée statistique pour l'Ensup | GVT | Consultant | CI | 2014-02-15 | 2014-04-16 | 2014-05-16 | 2014-07-15
13 | Elaboration d'une stratégie pour la recherche scientifique | GVT | Consultant | SBQC | 2014-03-01 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 2014-07-29
14 | Réalisation d'une étude sur l'insertion des diplômés de la FST et de la FLSH | GVT | Consultant | CI | 2014-02-15 | 2014-03-17 | 2014-04-16 | 2014-06-15
15 | Elaboration des spécifications techniques des équipements du CNOU | FKDA | Consultant | CI | 2014-02-15 | 2014-04-16 | 2014-05-16 | 2014-07-15
Formulas:
Date prévue pour l’attribution = [marché déjà lancé]+60
Date prévue de démarrage des prestations = [Date prévue pour l’attribution]+45
Date prévue d’achèvement des prestations = [Date prévue de démarrage des prestations]+150