## Feuil1
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE | [7 empty] | honneur-fraternité-justice
Ministère d'Etat à l'Education Nationaleà l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique
DIRECTION PROJET EDUCATION/FORMATION
Plan consolidé de passation de Marchés pour 2013 (PPM 2013) réactualisé
Réf. | Réalisations envisagées | Source de finance- | Nature du marché | Mode de passation | Date prévue de lancement | Date prévue pour l’attribution | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement
(1) Travaux
1 | Construction de salles de classe dans les chefs lieux régionaux | AFD | Travaux | AON | 2012-12-15 | 2013-05-30 | 2013-08-01 | 2014-08-30
| Construction de 35 écoles dans les chefs lieux régionaux | FSD | Travaux | AON | 2013-10-15 | 2014-01-30 | 2014-03-01 | 2015-01-30
2 | Extension des locaux des établissements FTP | AFD | Travaux | AON | 2013-10-30 | 2013-12-30 | 2014-02-01 | 2014-10-30
3 | Réhabilitation des locaux des établissements FTP | AFD | Travaux | AON | 2013-10-30 | 2013-12-30 | 2014-02-01 | 2014-10-30
4 | Travaux de construction de la FSEJ, de la RF, de la RM, du RU, de la Mosq. et des locaux annexes | FSD | Travaux | AOI | 2013-10-30 | 2014-01-30 | 2014-03-01 | 2015-06-01
5 | Construction d'un mémorial pour la FLSH | FKDA | Travaux | AON | 2013-11-10 | 2014-01-30 | 2014-02-15 | 2015-06-01
6 | Construction de 13 Collèges | GPE | Travaux | AON | 2013-10-10 | 2014-01-30 | 2014-03-15 | 2015-04-01
7 | Travaux de Génie civil des ENIs | GPE | Travaux | AON | 2013-11-10 | 2014-01-30 | 2014-03-15 | 2014-12-01
(ii) Fournitures
1 | Acquisition fonds documentaires et documentation didactique | AFD | Fourniture | AON | 2013-04-25 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | 2013-10-31
2 | Edition / impression de manuels (800.000 manuels) | AFD | Fourniture | AOI | 2013-05-15 | 2013-09-15 | 2013-10-15 | 2014-03-30
3 | Impression et distribution des cahiers de l'élève 4AF et 5AF (322 000 cahiers) | AECID | Fourniture | AOI | 2013-04-10 | 2013-07-20 | 10 Aout 2013 | 2013-12-30
4 | Impression d'outils de gestion des salles de classe | AECID | Fourniture | AOI | 2013-05-15 | 2013-09-15 | 2013-10-15 | 2014-03-30
5 | Acquisition de tables-bancs ( 10 000 TB) | AFD | Fourniture | AOI | 2013-05-30 | 2013-09-30 | 2013-10-15 | 2014-03-30
6 | Dotation de kits sportifs (sur trois ans) | AFD | Fourniture | AON | - | 2013-05-30 | 2013-07-15 | 2013-10-31
7 | Acquisition de Documentation, méthodes et logiciels d’enseignement (ENS) | AFD | Fourniture | AON | 2013-06-30 | 2013-09-20 | 2013-10-30 | 2014-01-31
8 | Acquisition de fonds documentaires pour le secondaire | AFD | Fourniture | AON | 2013-06-01 | 2013-09-30 | 2013-10-15 | 2014-01-31
9 | Équipement des établissements | IDA | Fourniture | AOI | 2013-04-15 | 2013-06-20 | 2013-06-30 | 2013-12-31
10 | Équipement des établissements | AFD | Fourniture | AON | - | 2013-04-30 | 2013-05-15 | 2013-10-30
11 | Equipement de salles de classe | BID | Fourniture | AON | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 2013-10-30 | 2014-01-30
12 | Fourniture d’équipements pour BUC-PU-CED | GVT | Fourniture | AOI | 2013-10-30 | 2014-01-30 | 2014-03-01 | 01 aout 2014
13 | Fourniture Equipement FST | BID | Fourniture | AOI | - | 2013-06-30 | 01 Aout 2013 | 2013-12-31
14 | Equipements Labo et Bureautique FST et FM | IDA | Fourniture | AOI | 2013-05-30 | 2013-07-30 | 2013-10-01 | 2014-03-01
15 | Fournitures Electriques (Transformateur) | GVT | Fourniture | AON | 2013-04-15 | 2013-05-15 | 2013-06-01 | 2013-12-31
16 | Acquisition équipements pour le Système de suivi | IDA | Fourniture | AOI | 2013-10-30 | 2014-01-31 | 2014-03-01 | 2014-07-01
17 | Acquisition équipements pour le la faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) | FKDA | Fourniture | AOI | 2013-06-10 | 2013-09-10 | 2013-10-10 | 2013-12-15
(iii)Prestations intellectuelles
1 | Actualisation des fiches de poste des services ENIs | AFD | Consultant | CI | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 2013-06-30 | 2013-12-31
2 | Suivi sdc de l'AFD | AFD | Consultant | SBQC | 2013-07-15 | 2013-10-30 | 2013-11-01 | 2014-08-30
3 | Suivi des collèges du GPE | GPE | Consultant | SBQC | 2013-10-10 | 2014-01-30 | 2014-03-15 | 2015-04-01
4 | Réorganisation des programmes pour la mise en œuvre de la formation modulaire | AFD | Consultant | SBQC | 2013-05-15 | 31 aout 2013 | 2013-09-15 | 2013-12-31
5 | Révision des curricula du fondamental (étude diagnostic, révision et formation) | AFD | Consultant | CI | 2013-04-30 | 31aout 2013 | 2013-09-15 | 2013-12-31
6 | Appui technique pour rénovai le programme de formation ENS | AFD | Consultant | SBQC | 2013-06-30 | 2013-09-20 | 2013-10-30 | 2014-01-31
7 | Révision des curricula du Secondaire (étude diagnostic, révision et formation) | AFD | Consultant | CI | 2013-06-15 | 2013-07-15 | 2013-07-30 | 2013-12-31
8 | Etude sur le modèle de collège optimal et identification des zones prioritaires | AECID | Consultant | SBQC | 2013-04-25 | 2013-06-20 | 2013-06-30 | 2013-12-31
9 | Assistance technique aux établist. pour mise en œuvre des contrats-programmes | AFD | Consultant | CI (Panel) | 2013-05-30 | 2013-06-25 | 2013-07-01 | 2013-10-31
10 | Mise en place d'un dispositif de suivi des sortants et d'aide à l'insertion | AFD | Consultant | ED GRET | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 2013-10-15 | 2014-12-31
11 | Assistance Technique pour l'écriture des programmes de l'ENFVA de Kaédi | IDA | Consultant | SBQC | 2013-04-30 | 2013-06-25 | 2013-07-15 | 2015-12-31
12 | Élaboration du cadre normatif pour certification des compétences (INAP FTP) | IDA | Consultant | SBQC | 2013-09-15 | 2013-12-30 | 2014-01-15 | 2015-12-31
13 | Amélioration gestion multigrade - Outils de gestion (actualisation) | AFD | Consultant | CI | 2013-06-30 | 2013-07-30 | 15 aout 2013 | 2013-12-31
14 | Suivi et contrôle de construction d'écoles fondamentales (Marché 1) | FSD | Consultant | SBQC | 2013-04-30 | 2013-09-30 | 2013-10-15 | 2015-12-31
15 | Suivi et contrôle de construction d'écoles fondamentales (Marché 2) | FSD | Consultant | SBQC | 2013-04-30 | 2013-09-30 | 2013-10-15 | 2015-12-31
16 | Réalisation étude de milieu | BID/PALAM | Consultant | SBQC | - | 2013-06-30 | 2013-07-15 | 2013-12-31
17 | Elaboration d'un cadre de référence de la formation qualifiante | BID/PALAM | Consultant | SBQC | - | 2013-06-30 | 2013-07-15 | 2013-12-31
18 | Développement ingénierie formation/insertion - élaboration curricula de la formation qualifiante | BID/PALAM | Consultant | ED avec INAP FTP | 2013-06-30 | 2013-10-30 | 2013-11-30 | 2014-05-31
19 | Identification secteurs porteurs, filières, partenaires et formateurs | BID/PALAM | Consultant | SBQC | 2013-09-15 | 2013-12-30 | 2014-02-01 | 2014-10-30
20 | Elaboration de quatre manuels de Procédures | BID/PALAM | Consultant | SBQC | 2013-04-30 | 30 Aout 2013 | 2013-09-30 | 2015-12-31
21 | Maitrise d’œuvre travaux de construction de la FSEJ, de la RF, de la RM, du RU, de la Mosq. et des locaux annexes | FSD | Consultant | SBQC | 2013-04-30 | 30 Aout 2013 | 2013-09-30 | 2015-12-31
22 | Elaboration du cadre juridique et réglementaire de la FTP | IDA | Consultant | SBQC | 2013-04-30 | 30 Aout 2013 | 2013-09-30 | 2014-01-31
23 | Élaboration d'une stratégie et d'une charte de communication pour le dispositif (FTP) | IDA | Consultant | SBQC | 2013-07-15 | 2013-10-30 | 2013-11-30 | 2014-05-31
24 | Identification des besoins en GC et études architecturales | IDA | Consultant | CI | 2013-05-30 | 30 Aout 2013 | 2013-09-30 | 2013-12-31
25 | Développement et mise place d'un système de pilotage et de suivi de la FTP | IDA | Consultant | SBQC | 2013-04-30 | 30 Aout 2013 | 2013-09-30 | 2014-01-31
26 | Diagnostic des RH de la FTP et Élaboration plan de développement | IDA | Consultant | CI | 2013-05-30 | 30 Aout 2013 | 2013-09-30 | 2013-12-31
27 | Formation qualifiante de jeunes analphabètes (3.000) | BID/GVT | Consultant | QC | 2013-09-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2015-12-01
28 | Formation alphabétisation des femmes travailleuses (8.000 Elèves) | BID/PALAM | Consultant | QC | 2013-09-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2015-12-01
29 | Analyse fonctionnelle du secteur éducatif | AFD | Consultant | SBQC | 2013-07-15 | 2013-10-30 | 2013-11-30 | 2014-05-31
30 | Formation de 10.000 Enfants | BID/PALAM | Consultant | QC | 2013-09-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2015-12-01
31 | Formation de 3.000 jeunes | BID/PALAM | Consultant | QC | 2013-09-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2015-12-01